## ФСТ
УТВЕРЖДАЮ:
Министр энергетики Московской области ____________ Л.В. Неганов «____»_____________2014 г.
Главный инженер ФГБУ ГНЦ ИФВЭ ____________ А.А. Брагин «____»_____________2014 г.
Инвестиционная программа
развития электрических сетей ФГБУ ГНЦ ИФВЭ НИЦ "Курчатовский институт" на 2015-2017 года
№ п/п | Наименование Инвестиционного проекта | ТЗ | Сроки выполнения работ (проектов) |  | Физические параметры объекта |  |  | Сметная стоимость в тек.ценах без НДС, тыс.руб. | Итого за счет регулируемых тарифов, тыс. руб. за 2015-2017гг. | Итого по источникам финансирования, без НДС за 2015-2017гг. |  |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов, тыс. руб. за 2015г. | Источники финансирования, без НДС за 2015 год |  |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов, тыс. руб. за 2016г. | Источники финансирования, без НДС за 2016 год |  |  |  | Итого за счет регулируемых тарифов, тыс. руб. за 2017г. | Источники финансирования, без НДС за 2017 год
[10 empty] | За счет регулируемых тарифов, тыс.руб. |  |  | За счет иных источников (заемные средства) тыс.руб. |  | За счет регулируемых тарифов, тыс.руб. |  |  | За счет иных источников тыс.руб. |  | За счет регулируемых тарифов, тыс.руб. |  |  | За счет иных источников тыс.руб. |  | За счет регулируемых тарифов, тыс.руб. |  |  | За счет иных источников (заемные средства)тыс.руб.
|  |  | начало | окончание | Вводимая мощность, протяженность сетей | План по вводу на период регулирования | Ед.изм., (км, шт, МВА) |  |  | Амортизация | Прибыль от передачи э/э | За счет платы за ТП |  |  | Амортизация | Прибыль от передачи э/э | За счет платы за ТП |  |  | Амортизация | Прибыль от передачи э/э | За счет платы за ТП |  |  | Амортизация | Прибыль от передачи э/э | За счет платы за ТП
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| Всего: |  |  |  | 0,80 3,20 |  | км МВА | 17430 | 17430 | 17430 | 0 | 0 | 0 | 5810 | 5810 | 0 | 0 | 0 | 5810 | 5810 | 0 | 0 | 0 | 5810 | 5810 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0,80 3,20 |  | км МВА | 17430 | 17430 | 17430 | 0 | 0 | 0 | 5810 | 5810 | 0 | 0 | 0 | 5810 | 5810 | 0 | 0 | 0 | 5810 | 5810 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция РП 7 |  | 2015 | 2017 | 3.2 | 3.2 | МВА | 8487.6873 | 8487.6873 | 8487.6873 | 0 | 0 | 0 | 2546.3062 | 2546.3062 | 0 | 0 | 0 | 3395.0749 | 3395.0749 | 0 | 0 | 0 | 2546.3062 | 2546.3062 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция 2 КЛ 10 кВ от РП 7 |  | 2015 | 2017 | 0.8 | 0.8 | км | 8942.3127 | 8942.3127 | 8942.3127 | 0 | 0 | 0 | 3263.6938 | 3263.6938 | 0 | 0 | 0 | 2414.9251 | 2414.9251 | 0 | 0 | 0 | 3263.6938 | 3263.6938 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Прочее. Приобретение оборудования, инструментов и приборов | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0

## 1.1
Приложение 1.1.
УТВЕРЖДАЮ:
Министр энергетики Московской области ____________ Л.В. Неганов «____»_____________2014 г.
Инвестиционная программа
развития электрических сетей ФГБУ ГНЦ ИФВЭ НИЦ "Курчатовский институт" на 2015-2017 года
№ п/п | Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала сроительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства (с НДС)** | Остаточная стоимость строительства (с НДС)** | План финансирования 2015 года с НДС | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования****
[9 empty] | План на 2015год | План на 2016год | План на 2017год | Итого | План на 2015год | План на 2016год | План на 2017год | Итого
|  | С/П* | км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей |  | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| ВСЕГО, |  | 0,8/3,2 | 2015 | 2017 | 20.5674 | 20.5674 | 6.8558 | 0 | 0 | 0,8/0,6 | 0,8/0,6 | 6.8558 | 6.8558 | 6.8558 | 20.5674
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0,80 3,20 | 2015 | 2017 | 20.5674 | 20.5674 | 6.8558 | 0 | 0 | 0,8/0,6 | 0,8/0,6 | 6.8558 | 6.8558 | 6.8558 | 20.5674
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0,80 3,20 | 2015 | 2017 | 20.5674 | 20.5674 | 6.8558 | 0 | 0 | 0,8/0,6 | 0,8/0,6 | 6.8558 | 6.8558 | 6.8558 | 20.5674
1 | Реконструкция РП 7 | П | 3.2 | 2015 | 2017 | 10.0155 | 10.0155 | 3.0046 | 0 | 0 | 0.6 | 3.2 | 3.0046 | 4.0062 | 3.0046 | 10.0155
2 | Реконструкция 2 КЛ 10 кВ от РП 7 | П | 0.8 | 2015 | 2017 | 10.5519 | 10.5519 | 3.8512 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 3.8512 | 2.8496 | 3.8512 | 10.5519
0 | 0 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Прочее. Приобретение оборудования, инструментов и приборов | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | П |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.8558

## 1.2
Приложение 1.2.
УТВЕРЖДАЮ:
Министр энергетики Московской области ____________ Л.В. Неганов «____»_____________2014 г.
Стоимость основных этапов работ реализации Инвестиционной программы ФГБУ ГНЦ ИФВЭ на 2015-2017 года
№ п/п | Наименование компаний, инвестиционного проекта, объекта и работ (с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения) | Технические характеристики объектов | [9 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики объектов | [9 empty] | За счет регулируемых тарифов, млн.руб. |  |  | За счет иных источников (аренда) млн.руб. | Факт | Факт | Факт | Лимит | Лимит
|  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | Амортизация отчетного года | Прибыль от передачи отчетного года | Засчет платы за тех. присоединение |  |  |  |  | Прибыль от передачи отчетного 2009г | Прибыль от передачи отчетного 2010г.
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км | [5 empty] | Профинансированно в 2008 г., млн. руб. (с НДС) | Профинансированно в 2008 г., млн. руб. без НДС | Профинансированно в 2009 г., млн. руб. |  |  | За счет иных источников (аренда) млн.руб.2009 | За счет иных источников (аренда) млн.руб.2010
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17.2 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 20 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 22 | 22.4 | 22.8
| ВСЕГО, | [10 empty] | 20.5674 | 1.6865 | 16.8653 | 0.20567 | 1.8099
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [10 empty] | 20.5674 | 1.6865 | 16.8653 | 0.20567 | 1.8099
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [10 empty] | 20.5674 | 1.6865 | 16.8653 | 0.20567 | 1.8099
1 | Реконструкция РП 7 | [10 empty] | 10.0155 | 0.82127 | 8.2127 | 0.10015 | 0.88136 | 2017 | 25 | ТСГЛ | 3.2
2 | Реконструкция 2 КЛ 10 кВ от РП 7 | [10 empty] | 10.5519 | 0.86526 | 8.6526 | 0.10552 | 0.92857 |  |  |  |  | 2017 | 20 |  | АСБ2л 3х240 | 0.8
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Прочее. Приобретение оборудования, инструментов и приборов | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1.3
Приложение 1.3.
Утверждаю Главный инженер ФГБУ ГНЦ ИФВЭ ____________А.А. Брагин «____»_____________2014 г. М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  | Вывод мощностей |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
[11 empty] | План 2015 года |  |  |  |  | План 2016 года | План 2017 года | Итого | План 2015 года |  |  |  |  | План 2016 года | План 2017 года | Итого
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого
|  | 2015 | 2016 | 2017 | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | Итого | млн. руб. | км/МВА/другое*** | [7 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Реконструкция РП 7 |  |  | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  |  | 3.2 | 16.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4877 | 8.4877
2 | Реконструкция 2 КЛ 10 кВ от РП 7 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.8 | 17.8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9423 | 8.9423
** при осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции
***иные натуральные количественные показатели объектов основных средств
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 2.2
Приложение 2.2.
УТВЕРЖДАЮ:
Министр энергетики Московской области ____________ Л.В. Неганов «____»_____________2014 г.
Краткое описание Инвестиционной программы
развития электрических сетей ФГБУ ГНЦ ИФВЭ на 2015-2017 год
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2015г., % | Техническая готовность объекта на 01.01.2015, % ** | Стоимость объекта, млн.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01.2011 года, млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективноскти реализации инвестиционного проекта **** |  |  |  |  | За счет регулируемых тарифов, млн.руб. |  |  | За счет иных источников (аренда) млн.руб. | Факт | Факт | Факт | Лимит | Лимит
[5 empty] | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости |  |  | Амортизация отчетного года | Прибыль от передачи отчетного года | Засчет платы за тех. присоединение |  |  |  |  | Прибыль от передачи отчетного 2009г | Прибыль от передачи отчетного 2010г.
|  | км/МВА | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | [13 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный | [5 empty] | Профинансированно в 2008 г., млн. руб. (с НДС) | Профинансированно в 2008 г., млн. руб. без НДС | Профинансированно в 2009 г., млн. руб. |  |  | За счет иных источников (аренда) млн.руб.2009 | За счет иных источников (аренда) млн.руб.2010
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16.8 | 17.2 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 20 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 22 | 22.4 | 22.8
| ВСЕГО, | 0,8/3,2 | 2015 | 2017 | [6 empty] | 20.5674 | 20.5674 | 20.5674 | 20.5674
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0,8/3,2 | 2015 | 2017 | [6 empty] | 20.5674 | 20.5674 | 20.5674 | 20.5674
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0,8/3,2 | 2015 | 2017 | [6 empty] | 20.5674 | 20.5674 | 20.5674 | 20.5674
1 | Реконструкция РП 7 | 3.2 | 2015 | 2017 | + | - | - | - | 0% | 0% | 10.0155 | 10.0155 | 10.0155 | 10.0155 | повышение надежности энергоснабжения и осуществление технологического присоединения | - | Решение Генерального директора (Предписания) | - | - | - | -
2 | Реконструкция 2 КЛ 10 кВ от РП 7 | 0.8 | 2015 | 2017 | + | - | - | - | 0% | 0% | 10.5519 | 10.5519 | 10.5519 | 10.5519 | повышение надежности энергоснабжения и осуществление технологического присоединения | - | Решение Генерального директора (Предписания) | - | - | - | -
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
2. | Прочее. Приобретение оборудования, инструментов и приборов | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 |  | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 |  | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 |  | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 |  | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 |  | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 |  | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 |  | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 |  | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 |  | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 |  | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 |  | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 |  | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 |  | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 |  | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 |  | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 |  | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 |  | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 |  | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -
0 | 0 |  | 0 | 0 | + | - | - | - | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности энергоснабжения | - | - | - | - | - | -

## 3.1.
Приложение № 3.1.
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Министр энергетики Московской области ____________ Л.В. Неганов «____»_____________2014 г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция РП 7
по состоянию на 01.03.2014г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало | окончание | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 1 кв. 2015 | 1 кв. 2015
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 1 кв. 2015 | 1 кв. 2015
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2015 | 1 кв. 2015
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 1 кв. 2015 | 1 кв. 2015
1.5. | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2015 | 1 кв. 2015
1.6. | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2015 | 1 кв. 2015
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2 кв. 2015 | 2 кв. 2015
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2 кв. 2015 | 2 кв. 2015
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2 кв. 2015 | 3 кв. 2015
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2015
3.2. | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2015 | 1 кв. 2016
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2 кв. 2015 | 2 кв. 2016
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2015 | 3 кв. 2016
3.5. | Завершение строительства | 3 кв. 2016 | 3 кв. 2016
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 1кв. 2017 | 2кв. 2017
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 1кв. 2017 | 2кв. 2017
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 1кв. 2016 | 3кв. 2017
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2кв. 2016 | 4кв. 2017

## 3.1. (2)
Приложение № 3.1.
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
Министр энергетики Московской области ____________ Л.В. Неганов «____»_____________2014 г.
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция 2 КЛ 10 кВ от РП 7
по состоянию на 01.03.2014г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало | окончание | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 1 кв. 2015 | 1 кв. 2015
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 1 кв. 2015 | 1 кв. 2015
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 1 кв. 2015 | 1 кв. 2015
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 1 кв. 2015 | 1 кв. 2015
1.5. | Утверждение проектной документации | 1 кв. 2015 | 1 кв. 2015
1.6. | Разработка рабочей документации | 1 кв. 2015 | 1 кв. 2015
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2 кв. 2015 | 2 кв. 2015
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2 кв. 2015 | 2 кв. 2015
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 2 кв. 2015 | 3 кв. 2015
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 4 кв. 2015 | 4 кв. 2015
3.2. | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2015 | 1 кв. 2016
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2 кв. 2015 | 2 кв. 2016
3.4. | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2016 | 3 кв. 2016
3.5. | Завершение строительства | 3 кв. 2016 | 3 кв. 2016
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 1кв. 2017 | 2кв. 2017
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 1кв. 2017 | 2кв. 2017
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 1кв. 2016 | 3кв. 2017
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2кв. 2016 | 4кв. 2017

## 3.2
Приложение № 3.2
УТВЕРЖДАЮ:
Министр энергетики Московской области ____________ Л.В. Неганов «____»_____________2014 г.
___________________
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта:
Реконструкция РП 7
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | да
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет
1.5. | Утверждение проектной документации | да
1.6. | Разработка рабочей документации | да
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | да
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | да
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | да
3.2. | Поставка основного оборудования | да
3.3. | Монтаж основного оборудования | да
3.4. | Пусконаладочные работы | да
3.5. | Завершение строительства | да
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | да
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | да
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | да

## 3.2 (2)
Приложение № 3.2
УТВЕРЖДАЮ:
Министр энергетики Московской области ____________ Л.В. Неганов «____»_____________2014 г.
___________________
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта:
Реконструкция 2 КЛ 10 кВ от РП 7
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | нет
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | нет
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | да
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | нет
1.5. | Утверждение проектной документации | да
1.6. | Разработка рабочей документации | да
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | да
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | нет
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | да
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | да
3.2. | Поставка основного оборудования | да
3.3. | Монтаж основного оборудования | да
3.4. | Пусконаладочные работы | да
3.5. | Завершение строительства | да
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | да
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нет
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | да
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | да

## 4.1
Приложение № 4.1
УТВЕРЖДАЮ:
Министр энергетики Московской области ____________ Л.В. Неганов «____»_____________2014 г.
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
млн. руб.
№ п/п | Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 103.811 | 109.9358 | 116.4221 | 330.1689
| в том числе: |  |  |  | 0
1.1. | Выручка от основной деятельности (передача электроэнергии) | 103.811 | 109.9358 | 116.4221 | 330.1689
1.2. | Выручка от прочей деятельности (технологические присоединения) | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 102.41 | 108.4522 | 114.8509 | 325.7131
1. | Материальные расходы, всего | 0.5 | 0.5295 | 0.56074 | 1.5902
| в том числе: |  | 0 | 0
1.1. | Топливо |  | 0 | 0
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 0.5 | 0.5295 | 0.56074 | 1.5902
1.3. | Покупная электроэнергия |  | 0 | 0 | 0
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 9.1 | 9.6369 | 10.2055 | 28.9424
3. | Амортизационные отчисления | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 17.43
4. | Налоги и сборы, всего |  | 0 | 0 | 0
5. | Прочие расходы, всего | 87 | 92.133 | 97.5688 | 276.7018
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств |  |  |  | 0
5.3. | Аренда и лизинг |  |  |  | 0
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка |  |  |  | 0
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 1.401 | 1.4837 | 1.5712 | 4.4559
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Внереализационные доходы, всего | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе |  |  |  | 0
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Проценты от размещения средств |  |  |  | 0
2. | Внереализационные расходы, всего | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе |  |  |  | 0
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 0 | 0 | 0 | 0
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 1.401 | 1.4837 | 1.5712 | 4.4559
VI. | Налог на прибыль |  |  |  | 0
VII. | Чистая прибыль | 1.401 | 1.4837 | 1.5712 | 4.4559
VIII. | Направления использования чистой прибыли | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: |  |  |  | 0
1. | Фонд накопления |  |  |  | 0
2. | Резервный фонд |  |  |  | 0
3. | Выплата дивидендов |  |  |  | 0
4. | Прочие расходы из прибыли |  |  |  | 0
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности |  |  |  | 0
2. | Сокращение дебиторской задолженности |  |  |  | 0
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | 0 | 0 | 0 | 0
X. | Изменение кредиторской задолженности |  |  |  | 0
1. | Увеличение кредиторской задолженности |  |  |  | 0
2. | Сокращение кредиторской задолженности |  |  |  | 0
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | 0 | 0 | 0 | 0
XI. | Привлечение заемных средств | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе на: |  |  |  | 0
1. | Финансирование инвестиционной программы |  |  | 0 | 0
1.1. | в т.ч. в части ДПМ* |  |  |  | 0
2. | Прочие цели (ликвидация кассовых разрывов) |  |  |  | 0
XII. | Погашение заемных средств | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе по: |  |  |  | 0
1. | Инвестиционной программе |  |  |  | 0
1.1. | в т.ч. в части ДПМ* |  |  |  | 0
2. | Прочие цели (ликвидация кассовых разрывов) |  |  |  | 0
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления) | 1.0458 | 1.0458 | 1.0458 | 3.1374
XIV. | Купля/продажа активов | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 17.43
| Передача электричекой энергии | 0 | 0 | 0 | 0
| Амортизация | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 17.43
ТП
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 104.8568 | 110.9816 | 117.4679 | 333.3063
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 102.41 | 108.4522 | 114.8509 | 325.7131
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 2.4468 | 2.5295 | 2.617 | 7.5933
Справочно:
1. | EBITDA
2. | Долг на конец периода
3. | Прогноз тарифов

## 4.2
Приложение № 4.2
УТВЕРЖДАЮ:
Министр энергетики Московской области ____________ Л.В. Неганов «____»_____________2014 г.
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
№№ | Источник финансирования | 2015 | 2016 | 2017 | Итого
1 | Собственные средства | 6.8558 | 6.8558 | 6.8558 | 20.5674
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора |  |  |  | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации |  |  |  | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль |  |  |  | 0
1.2. | Амортизация | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 17.43
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 17.43
1.2.2. | Прочая амортизация |  |  |  | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет |  |  |  | 0
1.3. | Возврат НДС | 1.0458 | 1.0458 | 1.0458 | 3.1374
1.4. | Прочие собственные средства |  |  |  | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии |  |  |  | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года |  |  |  | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: |  |  | 0 | 0
2.1. | Кредиты |  |  | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы |  |  |  | 0
2.3. | Займы организаций |  |  |  | 0
2.4. | Бюджетное финансирование |  |  |  | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов |  |  |  | 0
2.6. | Использование лизинга |  |  |  | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 1 | 1 | 1 | 1
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше

## 6.3
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о вводах/выводах объектов на 2015 год
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ФГБУ ГНЦ ИФВЭ ____________А.А. Брагин «____»_____________2014 г
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Реконструкция РП 7 |  |  | 3.2
2 | Реконструкция 2 КЛ 10 кВ от РП 7 |  |  | 0.8

## 14.1
Приложение № 14
График реализации инвестиционной программы, млн. рублей с НДС на 2015 год | [6 empty] | Утверждаю:
Министр энергетики Московской области ____________ Л.В. Неганов «____»_____________2014 г.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2015 года |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
|  |  | Всего | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
|  |  | План | План | План | План | План
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ИТОГО | 17.43 | 5.81 | 1.743 | 1.162 | 1.1039 | 1.8011 | 11.62
1 | Реконструкция РП 7 | 8.4877 | 2.5463 | 0.76389 | 0.50926 | 0.4838 | 0.78935 | 5.9414
2 | Реконструкция 2 КЛ 10 кВ от РП 7 | 8.9423 | 3.2637 | 0.97911 | 0.65274 | 0.6201 | 1.0117 | 5.6786
Источники финансирования инвестиционной программы на 2015, млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Причины отклонений
|  | всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  | план* | план | план | план | план
1 | Собственные средства | 5.81 | 1.743 | 1.162 | 1.1039 | 1.8011
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 5.81 | 1.743 | 1.162 | 1.1039 | 1.8011
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
План ввода/вывода объектов в 2015 году, млн. рублей
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | план*
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 2015 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 2015 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Реконструкция РП 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2
2 | Реконструкция 2 КЛ 10 кВ от РП 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## 14.2.
Приложение № 14
График реализации инвестиционной программы, млн. рублей с НДС на 2016 год | [6 empty] | Утверждаю:
Министр энергетики Московской области ____________ Л.В. Неганов «____»_____________2014 г.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2016 года |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
|  |  | Всего | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
|  |  | План | План | План | План | План
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ИТОГО | 11.62 | 5.81 | 1.743 | 1.162 | 1.1039 | 1.8011 | 5.81
1 | Реконструкция РП 7 | 5.9414 | 3.3951 | 1.0185 | 0.67901 | 0.64506 | 1.0525 | 2.5463
2 | Реконструкция 2 КЛ 10 кВ от РП 7 | 5.6786 | 2.4149 | 0.72448 | 0.48299 | 0.45884 | 0.74863 | 3.2637
Источники финансирования инвестиционной программы на 2016, млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Причины отклонений
|  | всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  | план* | план | план | план | план
1 | Собственные средства | 5.81 | 1.743 | 1.162 | 1.1039 | 1.8011
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 5.81 | 1.743 | 1.162 | 1.1039 | 1.8011
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
План ввода/вывода объектов в 2016 году, млн. рублей
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | план*
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 2016 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Реконструкция РП 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция 2 КЛ 10 кВ от РП 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## 14.3.
Приложение № 14
График реализации инвестиционной программы, млн. рублей с НДС на 2017 год | [6 empty] | Утверждаю:
Министр энергетики Московской области ____________ Л.В. Неганов «____»_____________2014 г.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2017 года |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
|  |  | Всего | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
|  |  | План | План | План | План | План
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ИТОГО | 5.81 | 5.81 | 1.743 | 1.162 | 1.1039 | 1.8011 | 0
1 | Реконструкция РП 7 | 2.5463 | 2.5463 | 0.76389 | 0.50926 | 0.4838 | 0.78935 | 0
2 | Реконструкция 2 КЛ 10 кВ от РП 7 | 3.2637 | 3.2637 | 0.97911 | 0.65274 | 0.6201 | 1.0117 | 0
Источники финансирования инвестиционной программы на 2017, млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Причины отклонений
|  | всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  | план* | план | план | план | план
1 | Собственные средства | 5.81 | 1.743 | 1.162 | 1.1039 | 1.8011
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 5.81 | 1.743 | 1.162 | 1.1039 | 1.8011
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
План ввода/вывода объектов в 2017 году, млн. рублей
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | план*
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 2017 год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 2017 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Реконструкция РП 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция 2 КЛ 10 кВ от РП 7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой